## Planilha1
VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA | VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA |  | PROJETOS ESTRATÉGICOS EM EXECUÇÃO
VINCULAÇÃO AO PEN CNMP 2020-2029 | VINCULAÇÃO AO PEI MPAL 2023-2029 | NOME DO PROJETO | OBJETIVOS DO PROJETO | EQUIPE RESPONSÁVEL | PRAZO TOTAL | INÍCIO DO PRAZO | TÉRMINO DO PRAZO | SITUAÇÃO | PERCENTUAL REALIZADO
PROJETOS ESTRATÉGICOS VINCULADOS AO NOVO PEI 2023-2029
Edital 01/2023
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | DIREITOS HUMANOS | DESTINE DIGNIDADE | A ENTREGA DA CAMPANHA E SUA VEICULAÇÃO | MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA; DENIS GUIMARÃES OLIVEIRA; MICHELINE LAURINDO TENÓRIO DOS ANJOS; JANAÍNA RIBEIRO DOS ANJOS; MARIA CRISTINA MENDES CAVALCANTE BISPO OLIVEIRA; THOMAZ AUGUSTO LUCENA FIREMAN | 4 MESES | 2023-04-26 | 2023-08-26 | Encerrado | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | MULHER/ GRUPO VULNERÁVEIS ¦ CRIANÇA E ADOLESCENTE ¦ EDUCAÇÃO | DEVER DE CASA: PROTEÇÃO E INCLUSÃO NA ESCOLA | INCLUIR NA GRADE ESCOLAR: CONTEÚDOS RELATIVOS AOS DIREITOS HUMANOS E À PREVENÇÃO CONTRA A CRIANÇA, ADOLESCENTE E A MULHER, E ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRÓ-BRASILEIRA E INDIGENA. | DELÚSIO DE GUSMÃO ANDRADE ;MARIA CRISTINA MENDES CAVALCANTE BISPO OLIVEIRA ; CLAUDIO LUIZ GALVÃO MALTA ; HYLZA PAIVA TORRES DE CASTRO; KLEBER VALADARES COELHO JÚNIOR; LUCAS SACHSIDA JUNQUEIRA CARNEIRO. | 12 MESES | 2023-04-26 | 2024-04-26 | Prazo Encerrado | 100%
Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas | ESCOLA SUPERIOR | ESCOLA DO JÚRI: O TRIBUNAL DA CIDADANIA | CRIAÇÃO DE ESCOLA DO JÚRI PELA ESMPAL E AÇÕES COORDENADAS COM ATIVIDADES DE PARTICIPAÇÃO DO MPAL NA DOCÊNCIA. | LAVÍNIA MARIA OLIVEIRA NOBRE ; LÍDIA MALTA PRATA LIMA; ARIADNE DANTAS MENESES; RICARDO DE SOUZA LIBÓRIO | 10 MESES | 2023-04-26 | 2024-02-26 | Prazo encerrado | 50%
Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas | DIREITOS HUMANOS | GRUPO DE APOIO ÀS VÍTIMAS DE CRIME - GAVCRIME | NÚMERO DE ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE CRIME GRAVES E CATÁSTROFES PELO GAVCRIME | MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA ;HYLZA PAIVA TORRES DE CASTRO; MIRYA TAVARES PINTO CARDOSO FERRO; FLÁVIO VASCONCELOS DE BRITO | 11 MESES | 2023-04-26 | 2024-03-26 | Prazo encerrado | 100%
Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas | CRIMINAL E DIREITOS HUMANOS | GRUPO DE ESTUDOS CRIMINAIS - SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS | APURAMENTO PELO NÚMERO DAS AÇÕES RESOLUTIVAS DE CAPACITAÇÃO DE MEMBROS E AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONSELHOS DE SEGURANÇA E AÇÕES PREVENTIVAS, POR MEIO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA. | MIRYA TAVARES PINTO CARDOSO FERRO ; MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA ; SILVANA DE ALMEIDA ABREU; THIAGO DUARTE CAVALCANTE | 11 MESES | 2023-04-26 | 2024-03-26 | Cancelado | Em 21/03/2024 foi encaminhado à Asplage ofício solicitando o cancelamento do projeto, que não foi executado mas outras ações supriram parcialmente o escopo. O ofício foi enc. ao PGJ para conhecimento.Ciente do PGJ via processo GED 20.08.1357.0000236/2024-23. Despacho em 24/04/2024.
Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social. | DIREITOS HUMANOS | IDOS0 CIDADÃO – CAMPO ALEGRE | RELATÓRIO CONCLUSIVO COM OS RESULTADOS PELO NÚMERO DE AÇÕES REALIZADAS, PREVENDO UM PERCENTUAL DE 80% | ANDRESON CHARLES SILVA CHAVES; MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA ; LUCAS RAFAEL DA SILVA | 11 MESES | 2023-04-26 | 2024-03-26 | Prazo encerrado | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIMINAL/ MULHERES (GRUPOS VULNERÁVEIS) / DIREITOS HUMANOS | MULHERES EM SEGURANÇA : ASSÉDIO NÃO! | ELABORAÇÃO DE UMA CARTILHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTENDO DADOS DA PESQUISA REALIZADA E QUE ATUE COMO POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO | MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA ; MYRIA TAVARES PINTO CARDOSO; HYLZIA PAIVA TORRES DE CASTRO | 11 MESES | 2023-04-26 | 2024-03-26 | Prazo encerrado (PRORROGADO POR MAIS 11 MESES NO EDITAL 2024) | 95%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | DIREITOS HUMANOS / ESCOLA SUPERIOR | OBSERVATÓRIOS DE DIREITOS DO MPAL | CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS - MPAL | EDUARDO TAVARES MENDES ; MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA; LÍDIA MALTA PRATA LIMA | 10 MESES | 2023-04-26 | 2024-02-26 | SUSPENSO | 25%
Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas | CRIMINAL / FUNDAÇÕES | PEQUENOS DELITOS, GRANDES TRANSFORMAÇÕES | DESTINAÇÃO SOCIAL E HUMANITÁRIA ÀS TRANSAÇÕES PENAIS | BRUNO DE SOUZA MARTINS BAPTISTA ; SANDRA MALTA PRATA LIMA ; DÉBORA SILVA SANTOS | 8 MESES | 2023-04-26 | 2023-12-26 | Prazo finalizado – continua ativo | 41%
Intensificar o diálogo com a sociedade e a solução pacífica dos conflitos | MULHER / GRUPO VULNERÁVEIS – COMUNICAÇÃO SOCIAL | PROTEÇÃO NA REDE | CRIAR ESPAÇOS DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO PARA DIFUSÃO DE CONTEÚDOS E IDEIAS SOBRE DIREITOS DA MULHER, DIVERSIDADE, MINORIAS E COMBATE AS VIOLÊNCIAS DOMÉSTICAS E FAMILIARES | CLAÚDIO LUIZ GALVÃO MALTA; ADEZIA FERREIRA LIMA ; JANAINA RIBEIRO E THAYSA BERNADO | 9 MESES | 2023-04-26 | 2024-01-26 | Execução autorizada | Início adiado
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público | CRIMINAL/ CRIME ORGANIZADO / LAVAGEM DE DINHEIRO | SISTEMA PENTE FINO | ENCONTRAR, INDEXAR E APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE ÀS DESPESAS PÚBLICAS ESCRITURADAS NOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA DOS 102 MUNICÍPIOS DE AL | JONH LENON SANTOS E ISADORA BARRROS RODRIGUES | 6 MESES | 2023-04-26 | 2023-10-26 | Prazo finalizado | 50%
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público | CRIMINAL/CRIME ORGANIZADO / LAVAGEM DE DINHEIRO | SISTEMA LUMIAR | CONSISTIRÁ EM UM AMBIENTE, QUE INTEGRARÁ O REPOSITÓRIO DE DOS RIFS DIFUNDIDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS | JOHN LENON SANTOS NASCIMENTO E ISADORA BARROS RODRIGUES | 6 MESES | 2023-04-26 | 2023-10-26 | Prazo finalizado | 50%
Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social. | CORRUPÇÃO ¦ PATRIMONIO PÚBLICO | SOU DO BEM, DIGO NÃO À CORRUPÇÃO NAS REDES | NOVOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃ O DA TEMÁ TICA DO PROJETO “SOU DO BEM, DIGO NÃO À CORRUPÇÃ O” DIRECIONADOS À S REDES SOCIAIS, PRODUZIDOS POR INDIVÍDUOS E ENTIDADES ENVOLVIDOS. | ANTONIO MIGUEL B. T. V. DOS SANTOS; STELA VALÉRIA S. DE F. CAVALCANTI; JAMYL GONÇALVES BARBOSA; LUCIANO SOARES SILVESTRE | 9 MESES | 2023-04-26 | 2024-01-26 | Prazo encerrado | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | FUNDAÇÕES | TERCEIRO SETOR DIGITAL | VIRTUALIZAÇÃO DO DO ARQUIVO GERAL DE FUNDAÇÕES, CATALOGANDO TODAS EM AL (ASSOCIAÇÕES E DEMAIS DO 3° SETOR) | GIVALDO DE BARROS LESSA E EVELINE SOARES DE MELO | 12 MESES | 2023-04-26 | 2024-04-26 | Prazo finalizado | 100%
Intensificar o diálogo com a sociedade e a solução pacífica dos conflitos | MULHER GRUPOS VULNERÁVEIS | REDE DE APOIO À MULHER NA RODA - TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA | 3 (TRES) Rodas de Terapia Comunitária Integrativa em caráter permanente para atender a familiares de alunos matriculados nas escolas do território (Vergel do Lago) durante o prazo de execução do projeto 2. Criação de 1 (uma) Roda de Terapia Comunitária Integrativa na sede da CASA DA MULHER ALAGOANA 3. Realização de Rodas de Terapia Comunitária quinzenais em cada uma das unidades criadas ou a cada mês dependendo das necessidades; 4. Produção material informativo e pedagógico a serem utilizados pelos profissionais de educação nas RODAS DE TERAPIA e nas atividades curriculares para prevenção da violência Doméstica e Familiar; 5. atividades formativas para os profissionais de educação envolvidos | LUCIANA DANTAS – Gerente e Cláudio Luiz Galvão Malta; | 9 MESES | 2023-06-12 | 2024-03-12 | Foi cancelado
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIANÇAS E ADOLESCENTES MULHERES / GRUPOS VULNERÁVEIS | JUNTOS POR UMA ESCOLA QUE PROTEGE | CRIAÇÃO O DE UM APLICATIVO PARA APARELHOS CELULARES QUE POSSA SER DISPONIBILIZADO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO A FIM DE AUXILIAR OS MESMOS NA IDENTIFICAÇA9 O, TIPIFICAÇA9 O, ABORDAGEM, ENCAMINHAMENTO DOIS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E SITUAÇÕES ABUSIVAS | CLÁUDIO LUIZ GALVÃO MALTA; RITA IPPOLITO; MARCEL DE CASTRO VASCONCELOS ; DIOGO DOS SANTOS FONSECA; WESLEY DE OLIVEIRA CAVALCANTE; ROBERTO FILIPE DE ALMEIDA COIMBRA | 1 ANO | 2023-06-05 | 2024-06-05 | Finalizado | 100%
Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho | ESCOLA SUPERIOR | (RE) CONEXÃO | REALIZAÇÃO MÍNIMA DE 9 CAPACITAÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SOFT SKILLS PELO PÚBLICO INTERNO DA INSTITUIÇÃO | WALBER JOSÉ VALENTE DE LIMA; ISABELLE NICOLE RAMOS ARAÚJO; ANDRESSA DE FREITAS SANTOS DANTAS; ANDREZA GALINDO ALVES DE QUEIRÓZ; HENDERSON ROGERS MELO DA SILVA; ANNA LUÍSA ALMEIDA SANTANA PLECH; DOUGLAS DOS SANTOS RIFAS E CAMILA DE SOUZA AGUIAR COSTA | 9 MESES | 2023-06-05 | 2024-03-05 | Prazo encerrado | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIMINAL | JOGANDO PELA PAZ | IMPLEMENTAR A CRIAÇÃO DE UMA REDE INTERISTITUIÇÃODE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA ENTRE AS TORCIDAS, MACEIÓ, VISANDO REDUZIR 50% DOS CASOS. | MARIA CRISTINA MENDES CAVALCANTE BISPO OLIVEIRA; MANUELLA GÓES DA FÔNSECA; SANDRA MALTA PRATA LIMA E BRUNO DE SOUZA MARTINS BAPTISTA | 12 MESES | 2023-06-12 | 2024-06-12 | Prazo encerrado | 78%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIMINAL | MPAL: “DE MÃOS UNIDAS CONTRA O FEMINICÍDIO” | IMPLEMENTAR A CRIAÇÃO DE GRUPOS REFLEXIVOS E DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA, VOLTADAS AOS AGRESSORES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM 100% DAS REGIÕES COM MAIORES ÍNDICES DE FEMINICÍDIO EM ALAGOAS. | Ariadne Dantas Meneses, Márcio José Dória da Cunha, Mirya Tavares Pinto Cardoso Ferro e José Antônio Malta Marques, e os servidores Maria Cristina Mendes Cavalcante Bispo (Gerente do Projeto), Daniella Higino Costa, Maria Helena Cavalcante Fernandes e Flávio Vasconcelos de Brito. Portaria 355, de 09/06/2025, publicada em 10/06/2025. | 12 MESES | 2023-06-05 | 05/06/2024 (NOVO PRAZO VAI ATÉ 10/06/2026) | EM EXECUÇÃO | 85% | Por meio do processo GED P nº 20.08.1355.0000117/2025-62 FOI REAPRESENTADO UM tap COM ATUALIZAÇÕES NO ESCOPO E SOLIC. RENOVAÇÃO DO PRAZO, SEM CUSTOS, PARA FINALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO.
Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho. | GESTÃO DE PESSOAS ¦ ESCOLA SUPERIOR | MPAL: CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA NOVA LIDERANÇA | CAPACITAÇÕES DOS ESTAGIÁRIOS, SERVIDORES, E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. | MARIA HELENA CAVALCANTE FERNANDES; WALBER JOSÉ VALENTE DE LIMA; DILMA ALVES QUEIROZ; MARIA CRISTINA MENDES CAVALCANTE BISPO OLIVEIRA; ANDREZA GALINDO ALVES DE QUEIROZ | 12 MESES | 2023-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | MEIO AMBIENTE | 1ª ETAPA – CONSERVAÇÃO DO MACACO-PREGO-GALEGO (SAPAJUS FLAVIUS) NA CAATINGA DE ALAGOAS | RELATÓRIO FINAL COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS, COM O ÊXITO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO DO MACACO-PREGO-CALEGO (SAPAJUS FLAVIUS) EM ALAGOAS | ALBERTO FONSECA, LAVÍNIA FRAGOSO, ISADORA AGUIAR FERREIRA DA SILVA, MÁRCIO ANTÔNIO GOMES REIS JÚNIOR, THAÍSA ELLANE DE JESUS CAVALCANTE LAMENHA | 12 MESES | 2023-06-12 | 2024-06-12 | FINALIZADO | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | FUNDAÇÕES | ATUAÇÃO EM REDE DO TERCEIRO SETOR | OPORTUNIZAR A MELHORA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADOS PELAS PEQUENAS FUNDAÇÕES E ASSOCIAÇÕES | DR. GIVALDO DE BARROS LESSA E EVELINE SOARES DE MELO | 12 MESES | 2023-06-05 | 2024-06-05 | FINALIZADO | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | MEIO AMBIENTE | 1ª ETAPA – CONSERVAÇÃO DO PAPAGAIO DO MANGUE (AMAZONA AMAZÔNICA) NA MATA ATLÂNTICA DE ALAGOAS | RELATÓRIO FINAL COM AS AÇÕES DESENVOLVIDAS, COM O ÊXITO NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO DO PAPAGAIO-DO-MANGUE (AMAZONA AMAZÔNICA) | FERNANDO ANTÕNIO VASCO DE SOUZA; DR ALBERTO FONSECA; DRA LAVÍNIA SILVEIRA DE MENDONÇA FRAGOSO; MÁRCIO ANTÔNIO GOMES REIS JÚNIOR; THAÍSA ELLANE DE JESUS CAVALCANTE LAMENHA; ANDREZA GALINDO ALVES DE QUEIRÓZ | 12 MESES | 2023-06-12 | 2024-06-12 | Em execução | Parcialmente executado – ainda em execução
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIANÇA E ADOLESCENTE | II ETAPA DO PROJETO “ACOLHER PARA PROTEGER” | ASSINATURA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO COMA META PARA 100% DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS. | FLAVIO VASCONCELOS BRITO; dr JOSÉ ANTÔNIO MALTA MARQUES | 10 MESES | 2023-06-05 | 2024-04-05 | PRORROGADO POR MAIS 10 MESES – EM EXECUÇÃO | 100%
Fortalecer os processos de comunicação e a imagem institucional | COMUNICAÇÃO SOCIAL | INTOLERÂNCIAS | QUANTIDADE DE ALCANCE DA CAMPANHAS REDES SOCIAIS. ATINGIR NO MÍNIMO DE 75MIL PESSOAS DA SOCIEDADE ALAGOANA COM CONTEÚDOS PRODUZIDOS. | ALBERTO FONSECA, LAVÍNIA FRAGOSO, ISADORA AGUIAR FERREIRA DA SILVA, MÁRCIO ANTÔNIO GOMES REIS JÚNIOR, THAÍSA ELLANE DE JESUS CAVALCANTE LAMENHA | 8 MESES | 2023-06-12 | 2024-02-12 | Finalizado | 100%
Prover soluções tecnológicas integradas e Inovadoras - Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social. | SAÚDE PÚBLICA | SISTEMA MP NA UNIDADE | SISTEMA INFORMATIZADO COM ESPECIALIDADES DINÂMICAS A RESPEITO DAS UBS. | DR. GIVALDO DE BARROS LESSA E EVELINE SOARES DE MELO | 6 MESES | 2023-06-05 | 2023-12-05 | Prazo encerrado | 40%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | EDUCAÇÃO ¦ CORRUPÇÃO/PATRIMÔNIO PÚBLICO | SEDE DE APRENDER FASE 2: ÁGUA POTÁVEL NAS ESCOLAS BRASILEIRAS | ADEQUAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DAS REDES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E PRIVADAS NO QUE DIZ RESPEITO ÀS MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS | DELÚSIO DE GUSMÃO ANDRADE; . KLEBER VALADARES COELHO JÚNIOR; LUCAS SACHSIDA JUNQUEIRA CARNEIRO15/08/23 JOSÉ CARLOS SILVA CASTRO | 12 MESES | 2023-06-05 | 2024-06-05 | Finalizado | 97%
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público | CRIMINAL | O PREÇO DO CRIME – REPARAÇÃO PENAL COM RESPONSABILIDADE SOCIAL | SERÃO APRESENTADOS OS ORGÃOS PÚBLICOS E UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA BENEFICIADOS | Alyson Elvis Lima Balbino e Karla Padilha Rebelo Marques | 11 MESES | 2023-06-05 | 2024-05-05 | Em execução (Prorrogado por mais 11 meses em 12/2024) | 85%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | SAÚDE PÚBLICA | “REORGANIZANDO A RAPS/AL – 10ª REGIÃO DA SAÚDE” | IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PACTUADOS REFERENTE À 10ª REGIÃO DE SAÚDE DE AL – ÁGUA BRANCA, DELMIRO GOUVEIA, INHAPI, MATA GRANDE, OLHO D´ÁGUA DO CASADO, PARICONHA E PIRANHAS. | DÊNIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA; DARIO SANTOS; SHIRLEY VIANA | 7 MESES | 2023-06-12 | 2024-01-12 | Em execução (PRORROGADO NO EDITAL 2024. | 79%
Intensificar a diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica dos conflitos | MULHER/ GRUPO VULNERÁVEIS EDUCAÇÃO | MINISTÉRIO EM PÚBLICO | REALIZAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE “MUTIRÃO” DE AÇÃO INTERINSTITUCIONAL, COM UM SEMNÚMERO DE BENEFÍCIOS À POPULAÇÃO, PROPORCIONADO O SENTIMENTO DE QUE OS HABITANTES DOS POVOADOS DISTANTES TAMBÉM POSSUEM OS MESMOS DIREITOS DOS DEMAIS, SABENDO COMO EXIGI-LOS. | BRUNO DE SOUZA MARTINS BAPTISTA E LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE DE BRITO | 8 MESES | 2023-06-05 | 2024-02-05 | Projeto suspenso a pedido, conforme processo GED 20.08.1357.0000200/2023-28 | 29%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | DIREITOS HUMANOS | DIREITOS HUMANOS EM PAUTA – CIDADANIA NA COMUNIDADE | AÇÕES DE CIDADANIA JUNTO A SOCIEDADE EM APOIO ÀS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PODENDO OCORRER NAS COMUNIDADES OU UNIDADES ESCOLARES PÚBLICAS OU PRIVADAS | DALVA VANDERLEI TENÓRIO; HYLZA PAIVA TORRES DE CASTRO; THOMAZ AUGUSTO LUCENA FIREMAN | 11 MESES | 2023-06-05 | 2024-05-05 | Finalizado | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIANÇA E ADOLESCENTE | SELO AMIGO DA SOCIOEDUCAÇÃO | APROXIMAÇÃO DA SOCIEDADE COM OS ADOLESCENTES E JOVENS INFRATORES; | THIAGO ALVES DA SILVA E MARÍLIA CERQUEIRA | 10 MESES | 2023-06-12 | 2024-04-12 | Finalizado | 100%
Edital 01/2024
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | EDUCAÇÃO/CRIANÇA E ADOLESCENTE | PROJETO EDUCAR E PROTEGER – FÓRUM DE GARANTIA Á EDUCAÇÃO E À INFÂNCIA. | Projeto tem como produto a criação, dentro do ano de sua execução, de um ambiente de solução consensual de demandas pontuais apresentadas por cada Promotor ou Promotora de Justiça aos Núcleos de Defesa da Infância e da Educação, propiciando uma facilitação na articulação entre órgãos públicos sensíveis a temática e Ministério Público, além de criar um ambiente de conscientização pela melhoria da atuação de cada órgão participante. | : Lucas Sachsida Junqueira Carneiro, Gustavo Arns da Silva Vasconcelos, Delúsio de Gusmão Andrade e Laís Menezes Braga (Gerente do Projeto) | 12 MESES | 2024-09-05 | 06/10/2026 (novo przazo) | Em execução | 100% | Em 06/10/2025 o projeto, via Processo GED 20.08.1357.0000333/2025-20 foi prorrogado por mais 12 meses.
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIMINAL | Projeto II Etapa da Criação dos Conselhos Municipais de Segurança | Contribuir para a segurança Pública do Estado de Alagoas, com ações nos Municípios que auxiliem na melhoria da comunidade. | José Antônio Malta Marques, Mirya Tavares Pinto Cardoso Ferro, Nilton Santos Ferreira Júnior, Flávio Vasconcelos de Brito e Emanuela Cristina Montoni da Silva (Gerente do Projeto) | 12 MESES | 2024-09-05 | 2025-09-05 | Prazo encerrado | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | Criança e adolescente | III ETAPA DO PROJETO “ACOLHER PARA PROTEGER” | ASSINATURA DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO COMA META PARA 100% DOS MUNICÍPIOS DE ALAGOAS. | José Antônio Malta Marques e Flávio Vasconcelos de Brito (Gerente) | 12 MESES | 2024-09-05 | 2027-01-21 | Em execução | 93%% | PRORROGADO VIA PROCESSO GED 20.08.0284.0005631/2026-39 em 21/01/2026
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | DIREITOS HUMANOS | Observatório dos Direitos Humanos | CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO OBSERVATÓRIO DE DIREITOS HUMANOS - MPAL | EDUARDO TAVARES MENDES ; MARLUCE FALCÃO DE OLIVEIRA; LÍDIA MALTA PRATA LIMA e Thomaz Lucena Fireman – Gerente | 9 MESES | 2024-09-05 | 2025-06-05 | Suspenso | 25% | Em 13 de junho de 2025 a Asplage recebeu a informação de que o projeto foi suspenso no âmbito do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos a fim de ajustes na equipe e reformulação do escopo. (Conforme PU 02.2025.00006431-2)
Aperfeiçoar a atividade investigativa e de inteligência do Ministério Público | CRIMINAL | PROJETO PM QUERO PAZ | Mediante o acesso autorizado aos dados da corregedoria da polícia militar do Estado de Alagoas, é quantificar, classificar e analisar todos os procedimentos instaurados e disponíveis do sistema de informação da corregedoria entre os anos de 2018 e 2023. | Karla Padilha Rebelo Marques e Cynthia Calheiros Leite (Gerente) | 12 MESES | 2024-09-05 | 06/04/2026 (Novo prazo após prorrogação de 6 meses. | Prazo encerrado | 67% | Em 06/10/2015 o projeto, via Processo GED 20.08.1357.0000332/2025-20 foi prorrogado por mais 6 meses.
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | EDUCAÇÃO/CRIANÇA E ADOLESCENTE | PROJETO NOSSA EDUCAÇÃO DARIA UM LIVRO – ESCOLA DE LEITORES | O projeto busca viabilizar o que preconiza a Lei Federal nº 12.244/2010, que determinou que as instituições de ensino públicas e privadas de todos os sistemas de ensino do Brasil deveriam ter bibliotecas (art. 1º), concedendo o prazo de 10 anos (art. 3º), já esgotado, para a universalização destes espaços. | Lucas Sachsida Junqueira Carneiro, Gustavo Arns da Silva Vasconcelos, Dalva Wanderley Tenório, Laís Menezes Braga e Delúsio de Gusmão Andrade (Gerente do projeto) | 12 MESES | 2024-09-05 | 06/10/2026 – Novo prazo após renovação. | Em execução | aguardando informações | Em 06/10/2015 o projeto, via Processo GED 20.08.1357.0000333/2025-20 foi prorrogado por mais 12 meses com prorrogação também da gratificação da gerente,
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | CRIANÇA E ADOLESCENTE | PROJETO ESCOLA SEGURA | Prevenir práticas infracionais nas escolas 2) Fomentar o pensamento crítico sobre as situações ocorridas na escola, dando ênfase ao aspecto educativo e ao papel da escola na formação de valores 3) Fomentar nas escolas (em que ocorreram atos infracionais) a execução de seu projetos pedagógicos (ou a melhoria destes) com atuações preventivas às violaçõe direitos e adoção de prática restaurativa apta à desconstrução de conce excludentes, quando da ocorrência de atos infracionais | Hylza Paiva Torres e Thiago Alves da Silva (Gerente) | 12 MESES | 2024-09-05 | 2025-09-05 | Em execução | 25%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional. | MEIO AMBIENTE | PROJETO 14ª ETAPA DA FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA INTEGRADO DO SÃO FRANCISCO | Contribuir para o processo de revitaLização da bacia do Rio São Francisco em Alagoas através de fiscalizações multidisciplinares, buscando a proteção do meio ambiente natural, cultural e do trabalho. | Alberto Fonseca, Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso, Kleber Valadares Coelho Júnior, Jonathan do Nascimento Matos e Thaísa Ellane de Jesus Cavalcante Lamenha | 6 meses | 2024-09-05 | 2025-03-05 | Em execução | 100%
Prover soluções tecnológicas integradas e Inovadoras - Impulsionar a fiscalização do emprego de recursos públicos, a implementação de políticas públicas e o controle social. | ESCOLA SUPERIOR/TI | PROJETO ZEUS | Criação e implentação do Sistema Zeus, que servirá como ferramenta de realização da seleção de estagiários no MPAL. | Wesley de Oliveira Cavalcante (Gerente), Vitor Luiz Pereira Ribeiro, Marcus Rômullo Maia de Mello E Henderson Rogers. | 12 MESES | 2024-09-10 | 10/09/2025 Projeto prorrogado – Novo prazo 10/09/2026 | Em execução | 46% | Foi solicitado no bojo do processo GED 20.08.1348.0000265/2025-51 A PRORROGAÇÃO DO PROJETO.O deferimento foi publicado no DOE EM 01/09/2025.
Disseminar práticas de governança e gesão em todos os níveis, orientadas para resultados | Gestão Administrativa/Corregedoria Geral/Ouvidoria | PROJETO CICLO DE CRIAÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO E GESTÃO | Realização de oficinas para criação dos PAPJS | Marcelo dos Santos Nascimento Correia (Gerente) | 3 meses | 2024-09-10 | 2024-12-10 | PRAZO ENCERRADO | 100%
Promover a gestão por competências e a qualidade de vida no trabalho | Escola Superior/Gestão de Pessoas | PROJETO MPAL CONSTRUINDO CAMINHOS PARA UMA NOVA LIDERANÇA – FOCO NA AUTORRESPONSABILIDADE E ALTO PERFORMANCE. | Melhorar o clima organizacional e contribuir na valorização da cultura da instituição; *Contribuir para a alto performance e autorresponsablidade dos integrantes do Ministério Púbico, desenvolvendo habilidades de liderança. | Maria Helena Cavalcante Fernandes (Gerente do Projeto) e Maria Cristina Mendes Cavalcante Bispo. EQUIPE AINDA NÃO DESIGNADA. | 10 MESES | 2024-12-09 | 2025-10-09 | Em virtude de licença médica da gerente do projeto foi solicitado o adiamento do início da execução do projeto. Foi solicitada a suspensão dos efeitos da portaria. | SOBRESTADO
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | DIREITOS HUMANOS | PROJETO O FUTURO É AGORA:MPAL NA LUTA CONTRA A FOME. | Incentivar uma maior atuação do Ministério Público de Alagoas na garantia do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e suas famílias, mormente no | Maria Luisa Dias Pinto – Gerente, Alexandra Beurlen e Paulo Henrique Carvalho Prado. | 12 MESES | 2024-12-09 | 2025-12-09 | Em execução | 100%
Aprimorar a efetividade da persecução cível e penal, assegurando ainda direitos e garantias a acusados e vítimas | CRIMINAL | PROJETO O PREÇO DO CRIME – REPARAÇÃO PENAL COM RESPONSABILIDADE SOCIAL. | SERÃO APRESENTADOS OS ORGÃOS PÚBLICOS E UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA BENEFICIADOS | Alyson Elvis Lima Balbino – Gerente, Karla Padilha Rebelo Marques e Marluce Falcão de Oliveira | 11 meses | 2024-12-10 | -319266 | Em execução | 85%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | SAÚDE PÚBLICA | PROJETO REORGANIZANDO A RAPS 10 REGIÃO | visa promover atividades extrajudiciais ou judiciais para garantir a implantação dos serviços já pactuados na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) nos municípios com perfil para instalação e adequar o funcionamento dos já instalados às normas do Ministério da Saúde. | DÊNIS GUIMARÃES DE OLIVEIRA – Promotor de Justiça – 1ª PJ Delmiro Gouveia - Membro DARIO SANTOS – Assistente de Promotoria - 1ª PJ Delmiro Gouveia - Gerente SHIRLEY VIANA – Servidora Cedida - 1ª PJ Delmiro Gouveia – Auxiliar | 12 meses | 2024-12-09 | 2025-12-09 | Em execução | 79%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | criminal/Meio Ambiente | II ETAPA DO MP CONECTADO COM VOCÊ. | Combater por meio de fiscalizações em parceria com demais órgãos a prática dos crimes de perturbação do sossêgo público e poluição sonora nos municiípios e localidades com maiores índices. | Nilton dos Santos Júnior- Gerente, Flávio Vasconcelos Brito e José Antônio Malta Marques. | 12 meses | 2024-12-09 | 2027-01-21 | Em execução | 85% |  | Prorrogado por mais 12 meses via processo GED 20.08.0284.0005630/2026-66
Intensificar a diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica dos conflitos | Consumidor | PROJETO EVENTO SEGURO. | Garantir efetividade à Lei para prevenir desastres em estabelecimento com grande concentração de pessoas ou festivos no município de Arapiraca. | Thiago Chacon Delgado e Grasiely Aparecida Barreto Santos – Gerente do projeto | 12 meses | 2025-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado | 100%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | Criança e adolescente | PROJETO FAMÍLIA ACOLHEDORA | e visa, portanto, a preencher essa lacuna, inicialmente no município de Viçosa, sede da comarca, para buscar instituir a família acolhedora como sucedâneo do acolhimento institucional impedindo o enfraquecimento dos vínculos familiares naturais e comunitários do adolescente ou da criança e tornando mais fácil o fortalecimento dos vínculos afetivos rompidos. | Adriano Jorge Correia de Barros Lima e Rafael | 6 meses | 2024-12-09 | 2025-06-09 | Finalizado | 100%
Intensificar a diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica dos conflitos | COMUNICAÇÃO SOCIAL/Corregedoria | PROJETO CONHECENDO O MP: EDUCANDO FUTUROS CIDADÃOS. | Levar palestras a pelo menos 25 escola da rede pública, informando acer ca de temas relevantes e sobre a atuação do MPAL. | EQUIPE AINDA NÃO DESIGNADA. | 12 meses |  |  | SOBRESTADO – equipe ainda não designada | aguardando informações
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | FUNDAÇÕES | PROJETO FOMENTO AO TERCEIRO SETOR E A TRANSPARÊNCIA | O projeto tem como objetivo realizar a virtualização através de plataforma digital das entidades que recebem recursos públicos e a qualquer título. | GIVALDO DE BARROS LESSA E EVELINE SOARES DE MELO – Gerente | 12 meses | 2025-04-29 | 2026-04-29 | Em execução | 50%
Intensificar a diálogo com a sociedade e fomentar a solução pacífica dos conflitos | Direitos Humanos/Corregedoria Geral/Ouvidoria Geral | PROJETO MP EMPODERADOR – Resolução de Conflitos no Município de Craíbas/AL | Apoiar o cidadão no fortalecimento de sua autonomia e da comunidade na resolução de seus conflitos por meio de técnicas de autocomposição. | Raphaanne Florentino Barbosa Leão – Gerente, Warlley Kaleu da Silva, Jonathan do Nascimento Matos, José Jailson Nunes de Moreira, Maurício Amaral Wanderley, Viviane Karla da Silva Farias, Cláudio José Moreira Teles e Rogério Paranhos. | 6 meses | 2025-04-29 | 2026-04-29 | Em execução | 62% | Prorrogado via Processo GED 20.08.0284.0005394/2025-39
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | criminal | PROJETO MULHERES EM Segurança – ASSÉDIO NÃO! | REVISITA ÀS INSTITUIÇÕES PARA AVERIGUAÇÃO DAS MUDANÇAS APÓS AÇÕES EFETIVADAS NA 1 ETAPA DO PROJETO | Karla Padilha Rebelo Marques – Coordenadora | 11 meses | 2025-04-29 | 2026-03-29 | Em execução | 95%
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | Defesa do meio ambiente | PROJETO PRESERVAÇÃO DO CURIÓ | O projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de ações, em parceria com diversos órgãos de defesa ambiental, para preservação e reintrodução da ave em RPPNs na estado de alagoas | Alberto Fonseca, Lavínia Silveira Mendonça Frafgoso e Gina Alencar Medeiros – Gerente | 12 meses | 2025-04-29 | 2026-04-29 | Em execução | 33%
Prover soluções tecnológicas integradas e Inovadoras | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/COMUNICAÇÃO | PROJETO CHATBOT MPAL | Implementação do ChatBot do MPAL. | Marcel de Castro Vasconcelos, Janaína Ribeiro Soares, Daniel de Melo Pimentel e Flávio Vasconcelos Pais | 12 meses | 2025-04-29 | 2026-04-29 | Em execução | aguardando informações
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | DIREITOS HUMANOS | PROJETO MÍNIMO EXISTENCIAL – EDUCAÇÃO, EMPREGO E RENDA – DIREITOS FUNDAMENTAIS DA PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA | Apresentação de relatório contendo as pessoas em situação de vulnerabilidade beneficiadas com as ações do projeto, em cada etapa. | Marluce Falcão de Oliveira, Karla Padilha Rebelo Marques e Larissa Alves de Lira | 11 meses | 2025-04-29 | 2026-03-29 | SUSPENSO | aguardando informações | Em 13 de junho de 2025 a Asplage recebeu a informação de que o projeto foi suspenso no âmbito do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos a fim de ajustes na equipe e reformulação do escopo. (Conforme PU 02.2025.00006431-2)
Consolidar a atuação ministerial integrada e estimular a articulação interinstitucional | EDUCAÇÃO | PROJETO EXPRESSO PROFISSIONALIZANTE | Capacitar cidadãos em cursos profissionalizantes para o ingresso no mercado de trabalho, contribuindo com a inserção social e melhoria da qualidade de vida. | Jonathan do Nascimento Matos – Gerente, José Jailson Nunes de Macedo e Maurício Amaral Wanderley | 6 meses | 2025-04-29 | 2026-04-29 | Em execução | 78% | Prorrogado via processo GED 20.08.0284.0005389/2025-39
| CORREGEDORIA | PROJETO TAXONOMIA – DADOS QUE REPRESENTAM | promover atividades de mentoria em taxonomia com membros e servidores da instituição para implementar a taxonomia exigida pela Resolução CNMP n° 195/2019, bem como a decorrente do processo fiscalizatório da Corregedoria Geral do Ministério Público de Alagoas. | Adriana Gomes Moreira dos Santos, Renata Perez e Eduardo Tavares Mendes | 12 meses | 2025-09-04 | 2026-09-04 | Em execução | 20%