## Obras Públicas
RESUMO DE DADOS — ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS
Contrato | Descrição do Objeto | Empresa | CNPJ | Data Início | Data Término / Previsão Término | Valor Contrato | Alterações (aditivos, reajustes ou reequilíbrios) | Valor Final Empenhado | Valor Medido | Acumulado | Situação | Observações
34/2020 | Construção do novo prédio sede das Promotorias de Justiça de Palmeira dos Índios | SPS Construções e Empreendimentos LTDA – EPP | 22.576.047/0001-30 | 2020-12-18 | 2023-12-01 | 2841930.11 | 888187.07 | 3730117.18 | 3663950.15 | 98.23% | Concluída | Saldo remanescente anulado
35/2021 | Construção do novo prédio sede das Promotorias de Justiça de Atalaia | Dupla Construcoes Ltda | 13.591.329/0001-16 | 2021-12-01 | 2022-11-23 | 1207304.96 | 222758.85 | 1430063.81 | 1397750.79 | 97.74% | Concluída | Saldo remanescente anulado
40/2021 | Construção do novo prédio sede das Promotorias de Justiça de Penedo | Assistence Engenharia LTDA | 08.898.820/0001-54 | 2021-12-15 | 2023-04-28 | 2140699.2 | 443479.87 | 2584179.07 | 2551866.05 | 98.75% | Concluída | Saldo remanescente anulado
39/2022 | Construção do novo prédio sede das Promotorias de Justiça de Murici | Assistence Engenharia LTDA | 08.898.820/0001-54 | 2022-12-26 | 2024-01-18 | 1869902.46 | -45027.47 | 1824874.99 | 1770788.77 | 97.04% | Concluída | Saldo remanescente anulado
24/2023 | Construção do novo prédio sede das Promotorias de Justiça de Delmiro Gouveia | Leandro Ferraz Empreendimentos Ltda | 04.940.894/0002-31 | 2023-12-22 | 2025-04-10 | 2347501.65 | 86136.21 | 2433637.86 | 2379551.64 | 97.78% | Concluída | Saldo remanescente anulado
25/2024 | Construção do novo prédio sede das Promotorias de Justiça de Santana do Ipanema | Abart Engenharia e Execução Ltda | 38.198.860/0002-35 | 2025-01-13 | 2026-10-30 | 2499120.32 | 47621.66 | 2546741.98 | 1607663.11 | 63.13% | Em Andamento | -
TOTAIS | [5 empty] | 12906458.7 |  | 14549614.89 | 13371570.51